Śrem, …… grudnia 2012r.

PAOOR.0057.11/2012.DJ

**Sprawozdanie nr 11/2012**

**z działalności Burmistrza**

**za okres od 22.11.2012r. do 19.12.2012r.**

**I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego.**

|  |  |
| --- | --- |
| projekty wyłożone do  publicznego wglądu | - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo – w przygotowaniu do wyłożenia, |
| projekty na etapie  opiniowania i uzgodnień | - projekt mpzp we wsi Dąbrowa i Grodzewo,  - projekt mpzp we wsi Psarskie,  - projekt mpzp we wsi Ostrowo,  - projekt mpzp we wsi Szymanowo,  - projekt mpzp dla 6 terenów położonych na obszarze „Helenki” w Śremie, |
| projekty w trakcie przygotowania | - projekt mpzp ZPK „Łęgi Mechlińskie”,  - projekt mpzp we wsi Luciny,  - projekt mpzp we wsi Niesłabin i Zbrudzewo, |
| inne | - uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i zachodniej części obrębu Binkowo zostały przekazane Wojewodzie celem oceny ich zgodności z przepisami prawnymi,  - uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Śremie została przekazana Wojewodzie celem oceny zgodności z przepisami prawnymi, |

**II. Ochrona Środowiska.**

|  |  |
| --- | --- |
| decyzje  środowiskowe | - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory oraz zbiornika na gnojowicę, z powiększeniem stada do 156 DJP w Sosnowcu, |
| umowy (dotacje) | - zawarto 3 umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy instalacji solarnej; |
| inne | - zlecono wydruk i rozplakatowanie billboardów propagujących akcję „Kochasz dzieci, nie pal śmieci” ,  - powiat śremski rozliczył dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest – usunięto 71 Mg wyrobów,  - zlecono wymianę żarówek (na ledowe) w Parku Śremskich Odlewników, Promenadzie ipl. 20 Października,  - wdrożono segregację odpadów w Urzędzie Miejskim w Śremie,  - wykonano modernizację fragmentów alejek w Miejskim Parku Ekologicznym im. W. Puchalskiego,  - 7.12.2012 r. odbyło się w Turwi spotkanie w sprawie projektu uchwały Sejmiku dot. parku; 1.12 minęła 20 rocznica utworzenia tego parku,  - ustawiono postumenty pod plansze informacyjne dla Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego, |

**III. Dokumentacje, umowy.**

|  |  |
| --- | --- |
| dokumentacje | - remont budynku przy ul. Tylnej 5 oraz Wielkiej Rzeźnickiej 2. Wartość zamówienia 24 900,00 zł. Termin wykonania 10.12.2012 r. Prace zostały wykonane i odebrane,  - budowa dróg gminnych w Nochowie (ul. Słoneczna, Wiosenna itd.) -dokumentacja projektowa. Wykonawca: Pracownia Projektowej Studio Kresek s. c. ze Śremu. Wartość zamówienia 54.000,00 zł. Termin aneksowano do 31.12.2012 r. (zadanie niewygasające),  - budowa łącznika ul. Szkolnej w Śremie. Budowa ulicy o dł. ok. 680 mb wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Wykonawca: Biuro Usługowo Handlowe A. Chmielewski ze Słupcy.  Wartość zamówienia 50.000,00 zł. Dokumentacja wykonana i złożona w Starostwie Powiatowym celem uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji,  - przebudowa ul. Krótkiej w Śremie. Wykonawca: Projektowanie Dróg i Ulic, Nadzory Leszek Różczka z Kościana. Wartość zamówienia: 45.510,00 zł. Termin aneksowano do 31.12.2012 r. (zadanie niewygasające),  - budowa ul. Krętej w Śremie. Wykonawca: Projektowanie i Nadzory Budowlane Stanisław Stachowiak ze Śremu. Wartość zamówienia: 61.000,00 zł. Termin aneksowano do 31.12.2012 r. (zadanie niewygasające),  - i oświetlenie we wsi Mechlin ul. Nowe Osiedle, Ks. Piotra Wawrzyniaka – Energo system kwota 4.000 zł, - w starostwie w trakcie wyd. decyzji pozwolenia na budowę,  - oświetlenie we wsi Mórka ul. Topolowa, Jeziorna, Parkowa - Energo system kwota 7.000 zł, w starostwie w trakcie wyd. decyzji pozwolenia na budowę,  -oświetlenie we wsi Kadzewo - Energo system kwota 6.000 zł, w starostwie w trakcie wyd. decyzji pozwolenia na budowę, |

**IV. Prace budowlano - remontowe.**

|  |  |
| --- | --- |
| budowa, dróg, ulic, chodników | - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca: COMPLEX-INSTAL - M. Grygier ze Śremu. Wykonano między innymi modernizacje sieci pomiędzy ulicami Powstańców Wlkp., Mickiewicza i Promenadą, awarię na ulicach Nadbrzeżnej, Wiosny Ludów, Bema, Staszica, Wielkiej Rzeźnickiej, Kilińskiego, Ogrodowej oraz mniejsze prace konserwacyjne.  Umowa zrealizowana - wyczerpano środki,  - modernizacja dróg (z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej) na terenie miasta i gminy Śrem. Wykonawca: PW LECH-DRÓG - L. Grześkowiak ze Śremu. Prace realizowane na bieżąco, między innymi zmodernizowano część chodnika na ul. Wyspiańskiego oraz chodnik wzdłuż ul. Farnej, wykonano progi zwalniające na ul. Zachodniej w Pyszący, dojazd do ul. Różanej od ul. Sikorskiego w Psarskich, modernizacja ul. Podgórnej, chodnik w Grodzewie.  Umowa zrealizowana - wyczerpano środki,  - modernizacja ul. Kolejowej. Wykonawca: Komplex-Bruk ze Śremu Wartość zamówienia: 657.953,00 zł. Roboty zakończono i odebrano,  - aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - budowa Promenady etap II oraz przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Śremie. Wykonawca: BRUKARSTWO Kasprzak z Koźmina Wlkp.  Wartość zamówienia: 2.945.450,82 zł. Termin wykonania 31.08.2013 r.  - budowa chodników wiejskich – chodnik w Kalejach. Wykonawca: GÓR-BUD Jerzy Górny ze Śremu. Wartość zamówienia: 67.443,36 zł. Termin aneksowano do: 31.12.2012 r. (zadanie niewygasające),  - rozbudowa parkingu przy ul. 1 Maja w Śremie. Wykonawca: Inwest-Bruk Paweł Tomczyk ze Śremu. Wartość zamówienia: 90.711,20 zł. Termin aneksowano do: 31.12.2012 r. (zadanie niewygasające), |
| inne | - wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych w ramach dotacji gminy Śrem. Sprawozdanie z wykonanych prac zostało złożone 19 grudnia 2012 r.  - zamówiono 6 szt. ławek miejskich - ,,wiedeńskich”. Wartość zamówienia 4 405,90 zł.  Termin wykonania 27 grudnia 2012 r.  - zamówiono 17 szt. koszy miejskich na śmieci – model K – 1. Wartość zamówienia 13 173,30 zł. Termin wykonania 21 grudnia 2012 r.  - utrzymanie znaków drogowych na drogach będących w zarządzie gminy Śrem w 2012 r.  Wykonawca: JAZET - T. Jankowski ze Śremu. Wartość zamówienia 90.000,00 zł.  Termin wykonania: 28.12.2012 r. lub do wyczerpania środków,  - opracowanie planu organizacji ruchu i oznakowania ulic na terenie miasta Śrem.  Wykonawca: JAZET - T. Jankowski ze Śremu. Wartość zamówienia: 100.00,00 zł.  Oznakowanie wprowadzane, termin wdrożenia - 17.12.2012 r.  - zakończono oświetlenie we wsi Dobczyn z – czekamy na podłączenie ze strony ENEA,  - zgłoszono deklarację do projektu Cyfryzacja Administracji Samorządowej działanie 5.2 PO IG – wniosek będzie składany w 2013 r.  - złożono wniosek na drogę w Niesłabinie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – przyznano wstępnie dofinansowanie, ostateczna decyzja do końca grudnia br.  - złożono wniosek na dofinansowanie budowy świetlicy w Szymanowie z Lidera Zielonej Wielkopolski PROW,  - złożono wnioski na doposażenie świetlic w Szymanowie, Pełczynie i Dalewie w 2013 r. z PROW, |

**V. Gospodarka nieruchomościami.**

|  |  |
| --- | --- |
| zakup | - nabyto na podstawie dwóch zawartych umów notarialnych kupna-sprzedaży nieruchomości przeznaczone pod drogę, położone w Szymanowie, oznaczone ewidencyjnymi nr działek 3/58, 3/59 - o powierzchni 3501m2 oraz 10/1 -o powierzchni 1464m2 (umowy z dnia 28. 11. 2012r.).  - nabyto na podstawie dwóch zawartych umów notarialnych darowizny nieruchomości przeznaczone pod urządzenie placu zabaw, położone w Kadzewie, oznaczone ewidencyjnymi numerami działek 336, 337 o łącznej powierzchni 386m2 (umowy z dnia 18. 12. 2012r.).  - nabyto w trybie administracyjnym nieruchomość gruntową, o powierzchni 1942m2, położoną w miejscowości Psarskie, przeznaczoną pod drogę (decyzja z dnia 22. 11. 2012r.). |
| sprzedaż | - sprzedano w trybie przetargowym nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Śremie przy ul. S. Grota Roweckiego, oznaczoną ewidencyjnymi numerami działek 2205/328, 2205/330, o powierzchni 5412m2, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami (umowa z dnia 23. 11. 2012r.).  - sprzedano w trybie przetargowym nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Śremie przy ul. Łazienkowej, oznaczona ewidencyjnym numerem działki 1076/3 o powierzchni 453m2 (umowa z dnia 11. 12. 2012r.)  - sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 54 usytuowany w budynku przy ul. S. G. Roweckiego 4 w Śremie, o powierzchni użytkowej 48m2 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej zabudowanej przedmiotowym budynkiem (umowa z dnia 18. 12. 2012r.) |
| inne | - podpisano ugodę z Parafią Ewangelicko- Augsburską w Poznaniu przed Komisją Regulacyjną  w sprawie wypłaty rekompensaty pieniężnej w zamian za zrzeczenie się roszczeń do nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Łazienkowej oraz ul. J. Kilińskiego, które stanowiły dawniej własność Ewangelickiej Gminy Kościelnej w Śremie (ugoda z dnia 13. 12. 2012r.). |

**VI. Wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe.**

|  |  |
| --- | --- |
| oświatowe | - 4 grudnia br. na sali sportowej Spółki Śremski Sport odbyła się spartakiada przedszkolaków dla wszystkich przedszkolaków z gminy Śrem,  - Burmistrz Śremu ogłosił nabór do przedszkoli prowadzonych przez gminę Śrem, który prowadzony będzie w okresie od 02.01.2013 r. do 28.02.2013r.  - 6 grudnia br. w Urzędzie Miejskim Śremie odbyło się wręczenia aktów nadania nauczycielom, którzy w dniu 28 listopada br. zdobyli kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, |
| kulturalne | - 8 grudnia 2012 r., na deptaku na Jezioranach, odbyło się spotkanie dla mieszkańców gminy Śrem „WIGILIJNE KLIMATY”. Gwiazdą spotkania była kapela GANG MARCELA,  - 14-16 grudnia 2012 r., w Kinoteatrze Słonko, odbył się II Międzynarodowy Weekend Filmowy. W piątek (14.12) śremianie mieli okazje obejrzeć film w 3D - SANCTUM. Był to pierwszy, premierowy pokaz projekcji po cyfryzacji Kinoteatru Słono, |
| sportowe | - 8 grudnia 2012r., odbyła się XII Liga Taekwondo Wesołek, rozgrywana o Puchar Burmistrza Śremu. W śremskim turnieju wystartowała rekordowa ilość zawodników, blisko 350 z 22 klubów całej Polski,  - 15 grudnia 2012 r., na obiekcie Sportowym przy ul. Staszica 1a, odbył się VI Puchar Wielkopolski w Karate Sportowym 2012 r. Uroczystego otwarcia imprezy sportowej dokonał Burmistrz Śremu,  - 15 grudnia 2012 r., na hali gimnastycznej ZSE im. C. Ratajskiego, odbył się IX Turniej Integracyjny Halowej Piłki Nożnej „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, |
| inne | - 27 listopada br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013r. Pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie rozpatrzenia ofert na realizację zadania nr 4 pn. „organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka; oraz zadania nr 8 pn. „realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy w rodzinie, w tym dla osób bezdomnych”; odbędzie się w dniu  19 grudnia 2012r. Rozstrzygnięcie Konkursu na ww. zadania do 27 grudnia br. Pozostałe zadania zostaną rozstrzygnięte do 31 stycznia 2013r. |

**VI. Inne**

|  |  |
| --- | --- |
| inne | - 22 listopada br. Burmistrz Śremu Adam Lewandowski gościł w siedzibie Urzędu Miejskiego Mistrza Europy Juniorów w Petanque, Pawła Pieprzyka. Zawodnik Śremskiego Klubu Przyjaciół Petanque wywalczył złoty medal podczas rozgrywanych w dniach 2-4 listopada 2012 r. Mistrzostw Europy Juniorów w strzale precyzyjnym w belgijskim mieście Ghent. Burmistrz pogratulował młodemu śremianinowi mistrzowskiego tytułu i w dowód uznania wręczył symboliczną statuetkę w kształcie wieży ciśnień. W spotkaniu uczestniczyła mama Pawła oraz Piotr Milicki, Prezes Śremskiego Klubu Przyjaciół Petanque. Sukces młodego śremianina był największym osiągnięciem w historii polskiej petanque.  **-** 23 listopada br. w Śremie zagościło Telewizyjne Miasteczko Cyfrowe, którego celem było rozpowszechnianie informacji o procesie cyfryzacji telewizji naziemnej na terenie Wielkopolski. Akcję zorganizowała m.in. Telewizja Polska S.A., TVP Poznań oraz Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT.  Miasteczko stacjonowało w siedzibie Urzędu Miejskiego w godzinach od 9.00 do 16.00. W programie znalazły się prezentacje i mini wykłady, podczas których mieszkańcy mogli poznać korzyści wynikające z cyfryzacji telewizji oraz uzyskać odpowiedzi na wiele pytań związanych z Naziemną Telewizją Cyfrową. Akcję swoją obecnością wsparli policjanci z KPP w Śremie, którzy ostrzegali przed nieuczciwymi akwizytorami i sprzedawcami wykorzystującymi proces cyfryzacji do wzbogacenia się.  Jednocześnie z Telewizyjnym Miasteczkiem Cyfrowym ruszyła akcja „Cyfrowy Mikołaj”, która nie ominęła również Śremu. Mikołaj wręczał placówkom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym prezenty w postaci dekoderów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Podarunki trafiły do Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie oraz Hostelu dla Bezdomnych w Nochowie.  W związku z Telewizyjnym Miasteczkiem Cyfrowym w Śremie, Burmistrz Adam Lewandowski gościł w siedzibie UM m.in. Wojewodę Wielkopolskiego Piotra Florka, Lenę Bretes-Dorożałę Dyrektor TVP Poznań, Wójta Gminy Brodnica Marka Pakowskiego oraz Burmistrza Gminy Książ Wlkp. Teofila Marciniaka.  - kolejne śremskie tereny inwestycyjne objęte specjalną strefą ekonomiczną.  23 listopada br. Rada Ministrów wydała Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z rozporządzeniem strefą zostały objęte nowe tereny z obszaru gminy Śrem: teren gminny o powierzchni 7 ha położony w sąsiedztwie Obszaru Zachodniego Śremskiego Parku Inwestycyjnym oraz teren Pysząca I o powierzchni 7,9 ha będący własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.  Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w postaci ulgi w podatku dochodowym.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 grudnia br.  - 27 listopada 2012r. na zaproszenie Zarządu Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja Zastępca Burmistrza brał udział w spotkaniu poświęconym podsumowaniu projektu pn. „Działania na rzecz wspierania aktywności osób starszych”  - 5 grudnia br. w ratuszu odbyło się spotkanie podsumowujące II edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą gminy Śrem. Na konkurs złożono 10 prac: jedną inżynierską, jedną podyplomową i osiem magisterskich o różnorodnym zakresie tematów. Oceniając prace kapituła konkursu kierowała się kryteriami: wartość poznawcza podjętego tematu, przydatność i zastosowanie w praktyce, wartość źródłowa i dokumentacyjna, forma ujęcia i opracowanie redakcyjne tematu, oryginalność ujęcia tematu. Za najlepszą członkowie jury w składzie prof. Józef Orczyk, prof. Przemysław Deszczyński i prof. Leszek Romanowski jednogłośnie uznało pracę magisterską Łukasza Wolarczyka pt. „Struktura przestrzenna i funkcjonowanie średniej wielkości miast na przykładzie Śremu w Województwie Wielkopolskim”. Zwycięzca otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. Organizatorem konkursu była Gmina Śrem przy współpracy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Śrem im. Heliodora Święcickiego,  - 7 grudnia br. na zaproszenie Zarządu Odlewni Żeliwa w Śremie Burmistrz uczestniczył  w uroczystości obchodów tradycyjnego Dnia Odlewnika,  - 12 grudnia br. Burmistrz brał udział w zjeździe Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast i Starostów zorganizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Podczas zjazdu omówiono m.in. oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, skutki finansowe uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  - w okresie sprawozdawczym na zaproszenie zakładów pracy, instytucji i organizacji Burmistrz i Zastępca Burmistrza uczestniczyli w spotkaniach wigilijnych,  - w okresie sprawozdawczym Burmistrz podpisał 24 zarządzenia , które stanowią załącznik do sprawozdania |

Sprawę prowadzi:

Jolanta Dworczyńska

inspektor

tel. 61 2847 101