Sprawozdanie z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Śrem za lata 2005-2006
_________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŚREM
na lata 2005-2007 z perspektywą na lata 2008-2011
1. CEL SPRAWOZDANIA

Celem opracowanego raportu jest przedstawienie stopnia realizacji uchwalonego w roku 2005 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Śrem w pierwszym okresie jego obowiązywania wg stanu na dzień 31.12.2006 roku, oraz wskazanie przyczyn odstępstw od zaplanowanych zadań i wskazanie zakresu niezbędnych zmian dla optymalizacji osiągnięcia wyznaczonych celów.

2. PODSTAWA PRAWNA SPRAWOZDANIA

Obowiązek opracowania sprawozdania wynika z art.18 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.).

3. ORGANY OTRZYMUJĄCE SPRAWOZDANIE

Poniższe sprawozdanie wymaga przedłożenia Radzie Miejskiej w Śremie.

4. INFORMACJA O ZATWIERDZENIU POŚ
Obowiązujący Program Ochrony Środowiska dla Gminy Śrem został opracowany w roku 2004 i uchwalony przez Radę Miejską w Śremie uchwałą Nr 278/XXXVII/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku.

5. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM

Pierwsze sprawozdanie z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Śrem obejmuje okres od dnia jego uchwalenia (28.04.2005 roku) do dnia 31.12.2006 r.

6. OMÓWIENIE ZAWARTOŚCI SPRAWOZDANIA
Program ochrony środowiska dla Gminy Śrem został opracowany na podstawie art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085) oraz "Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010" (M.P. Nr 33 poz. 433 z dnia 18 czerwca 2003 r.). Program określa wszystkie aspekty działalności gminy w obszarze ochrony środowiska.
7. ŹRÓDŁA I SPOSÓB ZBIERANIA INFORMACJI

Do przygotowania sprawozdania wykorzystano dane i informacje będące w dyspozycji :

a/ Urzędu Miejskiego w Śremie, 

b/ PWiK w Śremie sp. z o.o.,

c/ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie,

d/ Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Śremie,

e/ Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lesznie.

8. ZADANIA I ICH REALIZACJA
Poniżej przedstawiono informacje o realizacji zadań zaplanowanych
w Programie ochrony środowiska (POŚ), w układzie tabelarycznym, jak
w POŚ. Podkreślenia wymaga fakt, że poniższe sprawozdanie obejmuje lata 2005-2006 podczas, gdy pierwszy okres planistyczny w POŚ obejmuje lata 2005-2007. Stąd też część zaplanowanych zadań jest jeszcze w trakcie realizacji.
Ochrona zasobów wodnych - Lista zadań priorytetowych - realizacja w latach 2005(2006
	KIERUNEK DZIAŁAŃ
	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
	JEDNOSTKI REALIZUJĄCE
	TERMIN REALIZACJI
	KOSZT REALIZACJI tys. PLN

	
	
	
	
	2005

plan
	2005

wykonanie
	2006

plan
	2006

wykonanie

	Zaopatrzenie w wodę 

	W1. Modernizacja i rozbudowa ujęć i stacji uzdatniania wody w celu dostosowania jakości wody do picia
	W1.1   Budowa lub modernizacja ujęć wody (wykonanie studni zastępczych)
	PWiK
	2005-2006
	55
	37,2
	60
	89,3

	
	W1.2   Budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody
	PWiK 
	2005-2006
	149
	247,95
	-
	-

	W2. Budowa, modernizacja, remont sieci wodociągowej
	W2.1   Budowa nowych odcinków sieci wodociągowych
	UM

 PWiK 
	2005-2006
	100,56

292,5
	109,2
652,58
	158,45

350
	0
512,42

	
	W2.2   Modernizacja, remont sieci i przyłączy wodociągowych
	PWiK 
	2005-2006
	193,5
	209,86
	295
	183,4

	W3. Prace projektowe i studyjne
	W 3.1  Projekty sieci wodociągowych
	PWiK 
	2005-2006
	5
	8,13
	10
	4,36

	
	W 3.2  Komputerowa inwentaryzacja sieci wodociągowych
	PWiK
	2005-2006
	10
	8,84
	-
	1,7

	Gospodarka ściekowa

	W 4. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
	W 4.1  Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych
	PWiK
	2005-2006
	4.050
	150,51
	30
	21,09

	
	W 4.2  Budowa i modernizacja oczyszczalni wód opadowych
	UM 
	2005-2006
	25
	34,0
	25
	0

	
	W 4.3  Wsparcie finansowe budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
	UM
	2005-2006
	15
	1,5
	15
	136,3

	W 5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej
	W 5.1  Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej 
	UM 
PWiK
	2005-2006
	1766,7

247,5
	2298,8
640,06
	2067,35

880
	423,5
1555,22

	
	W 5.2  Modernizacja, remont sieci kanalizacji sanitarnej
	PWiK
	2005-2006
	87,5
	55,08
	65
	87,0

	
	W 5.3  Rozbudowa sieci kanalizacyjnej deszczowej
	UM
	2005-2006
	590
	640,6
	616
	394,1

	W6. Prace projektowe i studyjne
	W 6.1  Projekty sieci kanalizacyjnych
	PWiK
	2005-2006
	65
	155,15
	130
	73,25

	
	W 6.2  Komputerowa inwentaryzacja sieci kanalizacyjnych
	PWiK
	2005
	10
	8,84
	-
	1,7

	Zakupy inwestycyjne z zakresu zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej

	W 7. Zakupy inwestycyjne
	W 7.1  Zakupy inwestycyjne związane z realizacją działań w wod.-kan.
	PWiK
	2005-2011
	235
	43,39
	270
	333,58

	Ochrona wód

	W 8 Działania na rzecz poprawy jakości wód powierzchniowych
	W 8.1  Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków
	UM
	Zadanie ciągłe
	1
	tak
	1
	tak

	
	W 8.2. Identyfikacja gospodarstw rolnych stanowiących potencjalne źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych azotem  na obszarach uznanych za szczególnie narażone
	UM
	2005-2011
	1
	tak
	1
	tak

	
	W 8.3   Udzielanie pomocy formalno-organizacyjnej i finansowej w ramach programu ograniczania zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego
	UM
	2005-2011
	10
	tak
	10
	tak

	
	W 8.4  Realizacja kontroli wywozu nieczystości płynnych (w tym w ramach programu ograniczania zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego)
	Straż Miejska 

UM
	Zadanie ciągłe
	3
	tak
	4
	tak

	
	W 8.4   Sporządzenie opracowań studyjnych dotyczących programów poprawy jakości wód Jeziora Grzymisławskiego
	UM
	2005-2011
	20
	4,9
	10
	1,5

	
	W 8.5  Uwzględnianie zapisów opracowań dotyczących ochrony wód powierzchniowych w dokumentach planistycznych
	UM
	Zadanie ciągłe
	1
	tak
	1
	tak

	
	W 8.6  Współudział we wprowadzaniu zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wodnymi
	UM
	Zadanie ciągłe
	1
	tak
	1
	tak

	Ochrona przeciwpowodziowa 

	W 9. Wyznaczenie i ujęcie w studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. oraz planach zagosp. przestrzennego terenów zalewowych
	W 9.1  Przeniesienie i uwzględnienie wyznaczonych terenów zalewowych do dokumentów planistycznych
	UM
	zadanie ciągłe
	-
	tak
	-
	tak

	
	W 9.2. Przeniesienie i uwzględnienie wyznaczonych terenów zalewowych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
	UM
	zadanie ciągłe
	-
	tak
	-
	tak


Hałas - Lista zadań priorytetowych - realizacja w latach 2005(2006 

	KIERUNEK DZIAŁAŃ
	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
	JEDNOSTKI REALIZUJĄCE
	TERMIN REALIZACJI
	KOSZT REALIZACJI tys. PLN

	
	
	
	
	2005

plan
	2005

wykonanie
	2006

plan
	2006

wykonanie

	Hałas

	H 1. Uwzględnienie ochrony przed hałasem w dokumentach planistycznych 
	H 1.1 Uwzględnienie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zagadnień ochrony przed hałasem, w tym wyznaczenie stref ograniczonego użytkowania na terenach, gdzie przekraczany jest równoważny poziom hałasu wynoszący 50 dB w porze nocnej.
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	2
	tak
	2
	tak


Racjonalne użytkowanie surowców  -Lista zadań priorytetowych - realizacja w latach 2005(2006 

	KIERUNEK DZIAŁAŃ
	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
	JEDNOSTKI REALIZUJĄCE
	TERMIN REALIZACJI
	KOSZT REALIZACJI tys. PLN

	
	
	
	
	2005

plan
	2005

wykonanie
	2006

plan
	2006

wykonanie

	Racjonalne użytkowanie surowców

	ZN 1.  Zmniejszenie zużycia energii
	ZN 1.1 Aktualizacja założeń planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe
	UM w Śremie
	2005-2011
	20
	-
	-
	-

	
	ZN1.2 Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej
	UM w Śremie
	2005-2011
	385
	430,4
	800
	2156,4

	
	ZN 1.3 Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne
	UM w Śremie
	2005-2009
	2.208

 (2005-2009)
	-
	-
	575,84 (1)


1 – koszt modernizacji całości oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich; oświetlenie w mieście zostało zmodernizowane w połowie lat 90-tych
Powietrze atmosferyczne - Lista zadań priorytetowych - realizacja w latach 2005-2006
	KIERUNEK DZIAŁAŃ
	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
	JEDNOSTKI REALIZUJĄCE
	TERMIN REALIZACJI
	KOSZT REALIZACJI tys. PLN

	
	
	
	
	2005

plan
	2005

wykonanie
	2006

plan
	2006

wykonanie

	Główne sektory oddziaływania: Mieszkalnictwo

	P 1 Eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go innymi bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła 
	P.1.1 Wspieranie modernizacji kotłowni węglowych na kotłownie zasilane paliwami mniej zanieczyszczającymi środowisko
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	15
	16,1
	30
	5,4


Powierzchnia ziemi - Lista zadań priorytetowych - realizacja w latach 2005(2006
	KIERUNEK DZIAŁAŃ
	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
	JEDNOSTKI REALIZUJĄCE
	TERMIN REALIZACJI
	KOSZT REALIZACJI tys. PLN


	
	
	
	
	2005

plan
	2005

wykonanie
	2006

plan
	2006

wykonanie

	Gleby użytkowane rolniczo

	GL 1  Zasoby kopalin
	GL 1.1  Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	25
	-
	30
	-

	GL 2  Sposób prowadzenia praktyki rolniczej
	GL 2.1  upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej w ramach realizacji programu ograniczania odpływu azotu ze źródeł rolniczych
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	1,5
	-
	1,5
	tak


Zasoby przyrodnicze - Lista zadań priorytetowych - realizacja w latach 2005(2006

	KIERUNEK DZIAŁAŃ
	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
	JEDNOSTKI REALIZUJĄCE
	TERMIN REALIZACJI
	KOSZT REALIZACJI tys. PLN

	
	
	
	
	2005
plan
	2005
wykonanie
	2006
plan
	2006
wykonanie

	Ochrona lasów i zwiększenie lesistości

	OP 1. Tworzenie zwartych systemów leśnych 
	OP 1.1 Uwzględnienie zagadnień ochrony zasobów przyrodniczych w dokumentach planistycznych gminy
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	3
	tak
	3
	tak

	Ochrona i rozwój obszarów chronionych

	OP. 2 Tworzenie i ochrona istniejących obszarów chronionych
	OP 2.1 Wspieranie i wprowadzanie form ochrony przyrody
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	1
	tak
	1
	tak

	
	OP 2.2 Prace konserwatorskie na istniejących obiektach chronionych, parkach miejskich, zieleńcach miejskich
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	280
	212
	280
	260

	
	OP 2.3 Tworzenie nowych terenów zieleni publicznej i lasów komunalnych, zadrzewienia
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	40
	64,5
	40
	154,8


Awarie przemysłowe - Lista zadań priorytetowych - realizacja w latach 2005(2006

	KIERUNEK DZIAŁAŃ
	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
	JEDNOSTKI REALIZUJĄCE
	TERMIN REALIZACJI
	KOSZT REALIZACJI tyś. PLN

	
	
	
	
	2005

plan
	2005

wykonanie
	2006

plan
	2006

wykonanie

	Cel do 2007r.: Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla  środowiska i zdrowia człowieka z tytułu awarii przemysłowych / nzś 

	AP 1
Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia awarii przemysłowej
	AP 1.1. Stworzenie systemu informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia poważnych awarii i ostrzegania w sytuacji wystąpienia zagrożenia
	Gminny Zespół Reagowania
	2005-2011
	2
	2
	2
	2


Edukacja ekologiczna - Lista zadań priorytetowych - realizacja w latach 2005(2006
	KIERUNEK DZIAŁAŃ
	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
	JEDNOSTKI REALIZUJĄCE
	TERMIN REALIZACJI
	KOSZT REALIZACJI tyś. PLN

	
	
	
	
	2005

plan
	2005

wykonanie
	2006

plan
	2006

wykonanie

	Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami

	EE.1 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – minimalizacja powstających odpadów oraz selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów.
	EE 1.1 Kampania edukacyjno-informacyjna mająca promować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w społeczeństwie
	UM w Śremie

PGKiM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	7

40
	21,0
	2

40
	22,8

	
	EE 1.2 Propagowanie kompostowania odpadów komunalnych organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie
	UM w Śremie

PGKiM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	2

40
	-
	2

40
	-

	
	EE 1.3 Propagowanie wykorzystania kompostów w rolnictwie
	UM w Śremie

PGKiM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	2

60
	-
	2

60
	-

	
	EE 1.4  Propagowanie właściwych zachowań w zakresie użytkowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, a w szczególności azbestu i PCB
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	1
	tak
	1
	tak

	
	EE 1.5 Realizacja działań edukacyjno-informacycjnych w zakresie gospodarki odpadami kierowanych do podmiotów gospodarczych
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	2
	-
	2
	-

	Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody

	EE 2. Promowanie zachowań zgodnych z zasadami ochrony przyrody i krajobrazu.
	EE 2.2 Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody, w tym ochrony lasów
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	10
	10,8
	2
	0,4

	Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

	EE 3. Edukacja ekologiczna mieszkańców nt. proekologicznych zachowań komunikacyjnych
	EE 3.1 Organizacja akcji „Dzień bez samochodu”
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	1
	tak
	1
	nie

	
	EE 3.2 Organizowanie kampanii informacyjnych nt. proekologicznych zachowań mieszkańców
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	1,5
	tak
	1,5
	nie

	Kreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia awarii przemysłowej

	EE 4. Edukacja ekologiczna w zakresie właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia awarii przemysłowej.
	EE 4.1 Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożenia
	Gminny Zespół Reagowania
	Zadanie ciągłe
	1
	tak
	1
	tak

	Prowadzenie akcji informacyjnej

	EE 5 Informowanie społeczeństwa o stanie środowiska i działań w zakresie jego ochrony
	EE 5.1   Publikacja informatora „Raport o stanie środowiska w gminie Śrem”
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	10
	11,2 (1)
	-
	-


1 – Raport został wydany w końcu roku 2005, a płatność została zrealizowana na początku roku 2006
9. OMÓWIENIE STANU REALIZACJI PROGRAMU

W sprawozdaniu pominięto omówienie zakresu dotyczącego Planu Gospodarki Odpadami, ponieważ w końcu marca br. zostało przygotowane i przedłożone odrębne sprawozdanie w tym zakresie. Generalnie należy stwierdzić, że realizacja zaplanowanych przedsięwzięć w większości przebiegała zgodnie z POŚ. 
W zakresie zaopatrzenia w wodę przewidziano do realizacji 6 przedsięwzięć, w głównej mierze za pośrednictwem PWiK w Śremie sp. z o.o. Wszystkie zostały podjęte i zrealizowane. W stosunku do pierwotnego planu zanotowano rozbieżności kwot wydatków w poszczególnych przedsięwzięciach, będące następstwem wzrostu cen usług budowlanych i korekt potrzeb.

W zakresie gospodarki ściekowej zaplanowano 8 przedsięwzięć. Wszystkie zostały podjęte i były lub są nadal realizowane. W związku ze zmianą Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Śremie konieczne będzie do roku 2010. 


Główny wysiłek inwestycyjny w zakresie gospodarki wodno-ściekowej skierowany został w latach 2005-2006 na budowę sieci kanalizacji sanitarnych na terenach wiejskich, z uwagi na skalę potrzeb. Sieci kanalizacji sanitarnych wybudowano w Pyszącej, Mechlinie, a rozbudowano w Psarskich (ul. Sikorskiego i Zachodnia), Nochowie (ul.Zimowa), . Ważnym zrealizowanym przedsięwzięciem była budowa nowej stacji uzdatniania wody przy ul. Parkowej w Śremie, którą oddano do użytku w połowie 2005 roku (kosztem 7 mln zł). W 2005 roku wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w Niesłabinie, sieć wodociągową Pysząca – Binkowo, Kaleje – Czmoń, a w Zbrudzewie wybudowano kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej. Na terenie miasta wybudowano kanalizacje sanitarne dla działek w rejonie ulic Franciszkańskiej i Dutkiewicza oraz w ulicy Strusiej, Żurawiej, Sikorskiego, Chełmońskiego, Matejki, Kantora, Tetmajera, Puchalskiego i Parkowej. W Śremie wybudowano sieć wodociągową obejmującą ulicę Franciszkańską, Dutkiewicza, Parkową, Matejki, Kantora, Tetmajera, Andersena, Tatarkiewicza, Wiosenną (ŚPI),  Szkolną oraz Żurawią. Rozbudowano wodociąg w Psarskich, Grzymisławiu, w Nochowie (ul. Śremska) oraz w Mechlinie. Rozpoczęto również budowę wodociągu ze Śremu do Nochowa.
W 2006 roku rozpoczęto budowę kanalizacji w Wyrzece, Bystrzku i Olszy oraz zrealizowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Sosnowcu.

W roku 2005 zrealizowano modernizację kotłowni na gazową w Szkole Podstawowej w Pyszącej oraz w sali sportowej Bazar. W latach 2004-2005 zmodernizowano kotłownię gazową w budynku muzeum śremskiego. W roku 2006 z kolei zainstalowano nowe kotłownie gazowe w budynku SOSiR przy ul. Poznańskiej, budynku Urzędu Stanu Cywilnego (ul. Mickiewicza) oraz w budynku konwiktu (siedziba ŚDS). 

W wyniku realizacji „Programu Niska Emisja” w roku 2005 udzielono 13, a rok później 7 dotacji.
W zakresie energooszczędności podjęto działania termomodernizacyjne w stosunku do budynków użyteczności publicznej. W roku 2005 zrealizowano kompleksową termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Bodzyniewie, Gimnazjum Nr 1 oraz Przedszkola Nr 7. Zainstalowano też nową instalację wentylacji wraz z rekuperacją w hali basenowej SOSiR. Innym zrealizowanym zadaniem była kompleksowa wymiany opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne na terenach wiejskich w całej gminie, zakończona na początku roku 2005.


W omawianych latach Straż Miejska skontrolowała łącznie 455 nieruchomości, w tym 127 na wsiach w zakresie postępowania ze ściekami bytowymi. Brak jakichkolwiek urządzeń do odprowadzania bądź gromadzenia ścieków stwierdzono w 5 przypadkach. W 35 przypadkach odnotowano brak udokumentowania postępowania ze ściekami. 

W latach 2005-2006 zrealizowano projekt nasadzeń przydrożnych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego współfinansowany przez Ekofundusz (dotacja 89,1 tys. zł). W tym samym okresie przeprowadzono zabieg szczepienia 85 okazów kasztanowców białych celem uodpornienia ich na szkodliwe działanie szrotówka kasztanowcowiaczka i grzybów.

W roku 2005 wyznaczone zostały na terenie gminy (w obrębie doliny Warty) obszary Natura 2000. W ramach przedsięwzięć ochrony przyrody wykonano również instalacje platform gniazdowych dla bocianów.

We współpracy z Zakładem ochrony Wód UAM przygotowano ekspertyzę dotyczącą osadów dennych jeziora Grzymisławskiego i na tej podstawie wskazano metodę rekultywacji jego wód. Zawarto również umowę w sprawie przygotowania dokumentacji i wniosku aplikacyjnego celem pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.


W roku 2006 po likwidacji strefy ochronnej Odlewni Żeliwa „Śrem” SA gmina przejęła tereny zieleni przyległe do osiedla Jeziorany i ustanowiła na nich Park Śremskich Odlewników.


W ramach edukacji ekologicznej prowadzono konkurs promujący selektywne zbieranie opakowań puszek aluminiowych pn. Puszkobranie oraz akcję Sprzątanie Świata. Gmina wspierała finansowo i organizacyjnie obchody Dnia Ziemi. Organizowane były wyjazdy dzieci i młodzieży na składowisko w Mateuszewie oraz do oczyszczalni ścieków w Śremie. W omawianych latach wydany został Raport o stanie środowiska w gminie za lata 2000-2004, a także ulotki i plakaty w ramach kampanii promocyjnej selektywnej zbiórki odpadów. W roku 2006 zrealizowano również film poświęcony lokalnemu systemowi gospodarki odpadami. Działania promocyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki odpadowej były finansowane ze środków GFOSiGW oraz z wpływów z opłaty produktowej. 

We współpracy z ZPKWW dokonano oznakowania tablicami informacyjnymi Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego oraz ustawiono nowe tablice informacyjne na terenie ZPK „Łęgi Mechlińskie”.
10.  WSKAŹNIKI (MIERNIKI) REALIZACJI PROGRAMU

W aktualnym POŚ nie określono zestawu mierników, które będą służyły w całym okresie realizacji Programu, a jedynie zawarto zestaw przykładowych. Z uwagi na istniejące źródła informacji dla określenia wartości wskaźników zaproponowano ich zestaw zawarty w tabeli poniżej.
Tabela 1. Wskaźniki monitorowania POŚ.

	Lp.
	Nazwa wskaźnika
	Wartość 
w roku 2005
	Wartość 
w roku 2006
	Uwagi

	1
	% powierzchni lasów i gruntów zadrzewionych,
 w tym lasów
	16,75
15,9
	16,85
16,0
	2005 - 3265 ha lasów + 183 ha gruntów zadrzewionych
2006 - 3294 ha lasów + 175 ha gruntów zadrzewionych

	2
	% powierzchni łąk i pastwisk
	11,4
	11,0

	Wg ewidencji gruntów  2349 ha [2005]   2263 ha [2006]

	3
	% powierzchni objętej ochroną obszarową w formie:
a/ parków krajobrazowych,
b/ zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
c/ rezerwatów.
	25,6
3,8
0,1
	25,6 

3,8
0,1
	pow. RPK – 1697,8 ha, PKCH – 2804,3 ha
pow. ZPK – 780,9 ha

pow. rezerwatów – 23,65 ha

	4
	Liczba chronionych obiektów przyrodniczych: 

a/ pomników przyrody
b/ użytków ekologicznych
c/ zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
	56
13

1
	56
13

1
	

	5
	Liczba parków:
a/ miejskich

b/ wiejskich

c/ podworskich
	2
2
14
	3
2
14
	W roku 2006 ustanowiono Park Śremskich Odlewników.
Parki wiejskie – w Pyszącej i Binkowie

Parki podworskie – Krzyżanowo, Błociszewo, Nochowo, Kadzewo, Mórka, Góra, Psarskie, Zbrudzewo, Mechlin, Luciny, Łęg, Wójtostwo, Grzymysław, Dobczyn

	6
	Powierzchnia terenów zieleni parkowej [ha] :
a/ w mieście

b/ na wsi
	51,74

0,91
	58,63

0,91
	Park Powstańców Wlkp. - 38 ha , Miejski Park Ekologiczny – 13,74 ha, Park Śremskich Odlewników – 6,89 ha

	7
	% gminnych budynków publicznych (47) ogrzewanych źródłami proekologicznymi
	80,8
	87,2
	

	8
	Zużycie wody 
w m3 /  mieszk. / rok
a/ w mieście

b/ na wsi
	30,0
27,7
	30,4
25,4
	

	9
	Ilość wody pobranej z ujęć [m3]
	2.107.831
	2.071.311
	

	10
	Ilość ścieków ogółem poddanych oczyszczaniu [ m3]
w tym z podwyższonym usuwaniem biogenów
	1.878.074
1.878.074
	1.807.005
1.807.005
	Ogółem ścieki sanitarne i deszczowe

	11
	Ilość ściek. sanitarnych wytworzonych ogółem [m3]
	1.482.430,9
	1.480.678,8
	

	12
	Ilość ściek. sanitarnych z gospodarstw domowych [m3]
	1.077.659,7
	1.097.731,5
	

	13
	Ilość scieków 
w m3 /  mieszk./rok posiadającego dostęp do kanalizacji sanitarnej
	26,4
	26,8
	

	14
	Ilość punktów zrzutu ścieków deszczowych w mieście: 

a/ ogółem

b/ bez urządzeń podczyszczających
	19

17
	19

17
	Istniejące instalacje :

- separator ul. Staszica,

- piaskownik ul. Nowo - wiejskiego

	15
	Klasa czystości jeziora Grzymisławskiego :
a/ wskaźnik podatności na degradację
b/ pod względem bakteriologicznym

c/ pod względem fizyko-chemicznym


	3,00

 (III klasa)
II klasa

poza klasą
	
	

	16
	Klasa czystości jeziora Móreckiego:
a/ wskaźnik podatności na degradację
b/ pod względem bakteriologicznym

c/ pod względem fizyko-chemicznym
	2,71
(III klasa)
III klasa
III klasa
	
	


Powierzchnia gminy wg ewidencji gruntów 20.587 ha [stan dla lat 2005-2006]
11. PODSUMOWANIE 

Generalnie podjęte zostały wszystkie kierunki działań określone w obowiązującym programie. Główny wysiłek został skierowany na gospodarkę wodno-kanalizacyjną  oraz gospodarkę odpadami. Zrealizowano również znaczące przedsięwzięcia dotyczące energooszczędności. Należy zwrócić uwagę na potrzebę kontynuowania, a nawet intensyfikacji promocji zachowań proekologicznych. Dążyć należy do wdrażania systemowych sposobów uzyskiwania określonych prośrodowiskowych zachowań społecznych opartych o rozwiązania ekonomiczne.
Dla prawidłowego monitorowania w przyszłości zachodzących zmian w środowisku, wzorem innych krajów UE, postuluje się wprowadzenie do zestawu mierników także wskaźnika biologicznego np. ptasiego obejmującego kilka gatunków wskaźnikowych.
Za niezbędne uznaje się podjęcie stałych okresowych przeglądów stanu pomników przyrody i wyszukiwania nowych obiektów godnych ochrony.
Z uwagi na zlikwidowanie punktów pomiarów stanu powietrza atmosferycznego w ramach monitoringu państwowego od roku 2006 nie będzie już źródła informacji o stanie tego elementu środowiska. Dane z lat 1995-2005 wskazały, że na terenie Śremu nie notowano przekroczeń obowiązujących poziomów zanieczyszczeń powietrza.

Za priorytetowy kierunek działań Gminy w kolejnych latach uznać należy gospodarkę odpadami komunalnymi. Najpoważniejszą decyzją będzie określenie przynależności gminy Śrem do obszaru gospodarowania odpadami w związku z aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Zdeterminuje ona bowiem wybór przedsięwzięć  i sposób zaangażowania się gminy w tworzony system przetwarzania odpadów komunalnych. Przedsięwzięcia w tym obszarze wymagać będą znaczących nakładów finansowych. 
Niezbędne jest opracowanie Gminnego Planu Usuwania Azbestu (GPUA) np. jako komponentu Gminnego Planu Gospodarki Odpadami (GPGO). 
Odnotowano zjawisko zmiany sposobu użytkowania łąk i pastwisk, która powoduje ograniczanie powierzchni tych środowisk w przestrzeni. Ma to negatywny wpływ m.in. na ochronę zasobów wód i dla zachowania bioróżnorodności. Rozważyć należy podjęcie czynnych działań dla zachowania obecności tych siedlisk w przestrzeni. Są one bowiem obok zbiorników wodnych obecnie najbardziej zagrożonymi siedliskami.


Dla zachowania walorów rekreacyjnych i przyrodniczych konieczne jest podjęcie działań rekultywacyjnych w stosunku do jeziora Grzymisławskiego. Wymagać będą one znaczących nakładów w dłuższej perspektywie czasowej. Podobny problem dotyczy innych jezior na terenie gminy. 

W najbliższej przyszłości konieczna będzie aktualizacja programu
i zakreślenie szczegółowego zakresu przedsięwzięć do realizacji w okresie średniookresowym do roku 2010 i w perspektywie do roku 2013.
11
2

