-projekt-

UCHWAŁA NR …………

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia ………………..

w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Plan finansowy wydatków dotyczących zadań nie wygasających w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych określony jest w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu

UCHWAŁY NR ………….

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia …………………..

w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających

Wykaz wydatków nie wygasających został sporządzony w wyniku obiektywnych czynników zewnętrznych, które zadecydowały o braku możliwości zakończenia zadań i ich sfinansowania w planowanych pierwotnie terminach 2011 roku.

W zakresie programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2010-2013 (umowa nr 107/PEU.PS/11 z 14.03.2011 r.) termin przyjęcia 3 dawki szczepionki przesunął się na następny rok, w związku z koniecznością zachowania 4 miesięcznego okresu przerwy między dawkami.

W zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: Zbrudzewo (umowa nr 363/PPS.PP/11 z 13.09.2011 r.), obszar nad rzeką Wartą (umowa nr 46/PPS.PP/11 z 31.01.2011 r.), ul. Środkowa i Krótka (umowa nr 435/PPS.PP/10 z 30.08.2010 r.) oraz ul. Chłapowskiego (umowa nr 244/PPS.PP/11 z 19.05.2011 r.), termin opracowania przesunął się ze względu na wydłużenie terminu dokonania niezbędnych uzgodnień i otrzymania opinii odpowiednich organów administracyjnych.

W zakresie aktualizacji i rozbudowy systemu geoinformacyjnego GIS (umowa-zlecenie nr 188/PPS.OŚ/11 z 16.12.2011 r.), termin wykonania zadania przesunął się w związku z wystąpieniem trudności w integracji wprowadzanych do systemu danych.

Mając zatem na uwadze powyższe względy podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.