## Arkusz1
Załącznik do uchwały Nr …………
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia …………………………….
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. na lata 2012-2014
wydatki inwestycyjne/ źródło finansowania |  | RAZEM | 2012 | 2013 | 2014 | uwagi
|  | [ tys. zł ] | [ tys. zł ] | [ tys. zł ] | [ tys. zł ]
A | PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
Zgodnie z decyzją zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przewiduje się realizację następujących usług:
a/ ujmowanie i uzdatnianie wody,
b/ dystrybucja wody,
c/ odprowadzanie ścieków,
d/ oczyszczanie ścieków,
e/ realizacja inwestycji w zakresie działalności Przedsiębiorstwa,
f/ realizacja robót odpłatnych w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
g/ prowadzenie pozostałej działalności związanej z funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa.
B | WYDATKI INWESTYCYJNE | 27229.6 | 8109.3 | 9606.9 | 9513.4
B.1 | Spłata pożyczek | 5108.6 | 1740 | 2160 | 1208.6
B.1.1 | Spłata pożyczki NFOŚiGW na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Śremie | 2000 | 1000 | 1000 |  | zgodnie z zawartą umową pożyczki nr 448/2007/Wn15/OW-OK-KP/P z 19.12.2007 r.
B.1.2 | Spłata pożyczki WFOŚiGW na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Śremie | 1575 | 615 | 960 |  | zgodnie z zawartą umową pożyczki nr 13/U/400/24/2008 z 06.06.2008 r.
B.1.3 | Spłata pożyczki WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Mórce | 933.6 | 100 | 100 | 733.6 | zgodnie z zawartą umową pożyczki nr 37/U/400/256/2009 z 23.06.2009 r.
B.1.4 | Spłata pożyczki WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Olszy i Bystrzku | 600 | 25 | 100 | 475 | zgodnie z zawartą umową pożyczki nr 128/U/400/324/2011 z 19.09.2011 r.
B.2 | Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne | 1795.2 | 833.8 | 531.4 | 430
B.2.1 | Modernizacja sieci wodociągowych | 500 | 200 | 150 | 150 | wymiana odcinków sieci i węzłów wodociągowych, zasuw i hydrantów
B.2.2 | Modernizacja przyłączy wodociągowych | 300 | 100 | 100 | 100 | wymiana niesprawnych przyłączy wodociągowych
B.2.3 | Modernizacja obiektów wodociągowych | 170 | 70 | 50 | 50 | prace modernizacyjne w zakresie budynków i układów technologicznych lokalnych stacji uzdatniania wody
B.2.3 | Modernizacja sieci i obiektów kanalizacyjnych | 470 | 270 | 100 | 100 | prace modernizacyjne w zakresie sieci kanalizacyjnej i lokalnych przepompowni ścieków
B.2.4 | Monitoring ujęć wody i sieci wodociągowych, modernizacja rozdzielni elektrycznych | 140 | 50 | 90 |  | wdrożenie systemu zdalnej kontroli ujęć i sieci wodociągowej wraz z modernizacją głównych rozdzielni elektrycznych na terenie ujęć
B.2.5 | Modernizacja ujęć wody | 130 | 130 |  |  | wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciach wody oraz likwidacja studni wyeksploatowanych
B.2.6 | Rezerwa | 85.2 | 13.8 | 41.4 | 30 | realizacja przedsięwzięć nie przewidzianych, a koniecznych do wykonania
B.3 | Nakłady inwestycyjne | 14273.6 | 4953.5 | 3428.1 | 5892
B.3.1 | Rozbudowa sieci wod-kan w Śremie - rejon ul. Zachodniej i Nadbrzeżnej | 50 | 50 |  |  | rozbudowa infrastruktury wod-kan w obszarze planowanej zabudowy mieszkaniowej
B.3.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ŚPI - obszar zachodni (ul. 750-lecia) | 60 | 60 |  |  | zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ŚPI - obszar zachodni
B.3.3 | Budowa sieci wod-kan w Śremie ul. Szkolna | 410 | 60 |  | 350 | wykonanie sieci wod-kan obsługujących działki sprzedane przez Gminę Śrem
B.3.4 | Rozbudowa sieci kan. sanitarnej w rejonie ul. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Śremie | 40 | 40 |  |  | sporządzenie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Śremie
B.3.5 | Sieć wodociągowa w Śremie ul. Nadbrzeżna | 70 | 70 |  |  | rozbudowa sieci wodociągowej w Śremie ul. Nadbrzeżna
B.3.6 | Sieć kanalizacji sanitarnej w Grodzewie | 1075.5 | 1075.5 |  |  | budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Grodzewie
B.3.7 | Sieć kanalizacji sanitarnej Pełczyn-Nochówko | 2668 | 2668 |  |  | budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pełczynie i Nochówku
B.3.8 | Rozbudowa infrastruktury wod-kan w Śremie ul. Gen. Władysława Sikorskiego | 200 | 200 |  |  | budowa sieci wodociągowej oraz sieci kan. sanitarnej w obszarze istniejącej działalności gospodarczej
B.3.9 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Nochowie ul. Śremska | 100 | 100 |  |  | przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Nochowie ul. Śremska
B.3.10 | Rozbudowa sieci wod-kan w Śremie ul. Heweliusza (II etap) | 170 | 170 |  |  | budowa uzbrojenia wod-kan obszaru planowanej zabudowy mieszkaniowej
B.3.11 | Przebudowa sieci wodociągowej w Błociszewie | 120 | 120 |  |  | przebudowa sieci wodociągowej w Błociszewie
B.3.12 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śremie ul. Michałowskiego | 70 | 70 |  |  | sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śremie ul. Michałowskiego
B.3.13 | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pełczynie | 125 | 25 | 100 |  | sporządzenie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wod-kan w Pełczynie
B.3.14 | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie | 10 | 10 |  |  | rozbudowa sieci wod-kan w Dąbrowie
B.3.15 | Rozbudowa sieci wod w Sosnowcu | 5 | 5 |  |  | rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Sosnowcu
B.3.16 | Sieć kanalizacji sanitarnej w Gaju | 1635 | 60 |  | 1575 | sporządzenie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy dla m. Gaj
B.3.27 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie | 1943 | 70 |  | 1873 | sporządzenie projektu oraz budowa sieci kan. sanitarnej w obszarze zabudowy mieszkaniowej w Zbrudzewie (etap I)
B.3.17 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Psarskiem - rejon ul. Leśnej i Jaworowej | 50 |  | 50 |  | budowa ok. 175 mb sieci kanalizacji sanitarnej w Psarskim - rejon ul. Leśnej i Jaworowej
B.3.18 | Sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej w Nochowie ul. Ogrodowa | 1314 | 50 | 150 | 1114 | sporządzenie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wod-kan w Nochowie ul. Ogrodowa
B.3.19 | Budowa sieci kan. sanitarnej i deszczowej w Śremie ul. Jana Kochanowskiego | 125 |  | 125 |  | budowa ok. 110 mb sieci ks oraz ok. 120 mb sieci kd w Śremie ul. Jana Kochanowskiego (od ul. Jana Ostroroga do ul. Hugo Kołłątaja)
B.3.21 | Sieć kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Śremie ul. Szkolna | 922.1 |  | 922.1 |  | budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Kawczu oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śremie ul. Szkolna
B.3.22 | Sieć kanalizacji sanitarnej w Ostrowie | 946 |  | 946 |  | budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy dla m. Ostrowo
B.3.23 | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Pyszącej | 725 |  | 725 |  | rozbudowa infrastruktiry wod-kan w Pyszącej - rejon ul. Zachodniej i Śremskiej
B.3.24 | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie | 300 |  | 50 | 250 | sporządzenie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie
B.3.25 | Rozbudowa sieci wod-kan w Psarskiem - rejon Al. Platanowej | 800 |  | 300 | 500 | rozbudowa sieci wod-kan w Psarskiem (rejon planowanej zabudowy mieszkaniowej)
B.3.26 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mateuszewie | 50 |  |  | 50 | sporządzenie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Mateuszewie
B.3.27 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borgowie | 40 |  |  | 40 | sporządzenie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Borgowie
B.3.28 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyżanowie | 40 |  |  | 40 | sporządzenie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyżanowie
B.3.29 | Sieć kanalizacji sanitarnej w Marianowie | 30 |  |  | 30 | sporządzenie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Marianowo
B.3.30 | Wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków | 70 | 30 | 20 | 20 | wykup nieruchomości zabudowanych lokalnymi przepompowniami ścieków
B.3.31 | Rezerwa | 110 | 20 | 40 | 50 | realizacja przedsięwzięć nie przewidzianych, a koniecznych do wykonania
B.4 | Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków | 3906.2 | 265 | 2990.4 | 650.8
B.4.1 | Budowa sieci wodociągowej Grzymysław - Śrem ul. Rolna | 100 | 100 |  |  | sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wod. łączącej istniejące sieci w Grzymysławiu i Śremie ul. Rolna
B.4.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Orkowo-Niesłabin | 50 | 50 |  |  | zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z Orkowa do Niesłabina
B.4.3 | przepompownia wody w Śremie ul. Franciszkańska | 445 | 45 | 400 |  | sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa przepompowni wody w Śremie ul. Franciszkańska
B.4.4 | Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej Dąbrowa-Zbrudzewo | 650 | 50 |  | 600 | projekt sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dł. ok. 2,8 km, związanej z ominięciem m. Mechlin systemem ks Kaleje-Luciny-Dąbrowa
B.4.5 | Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej Binkowo-Pysząca | 396 |  | 396 |  | budowa sieci tłocznej długości ok. 2,1 km, związana z likwidacją lokalnej oczyszczalni ścieków w Binkowie
B.4.6 | Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej Bodzyniewo-Pełczyn | 1201 |  | 1201 |  | budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dł. ok. 3,6 km, związanej z likwidacją lokalnej oczyszczalni ścieków w Bodzyniewie
B.4.7 | Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej Kaleje-Luciny | 953.4 |  | 953.4 |  | budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dł. ok. 2,5 km, związanej z likwidacją lokalnej oczyszczalni ścieków w Kalejach
B.4.8 | Rezerwa | 110.8 | 20 | 40 | 50.8 | realizacja przedsięwzięć nie przewidzianych, a koniecznych do wykonania
B.5 | Zakupy inwestycyjne sprzętu i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2146 | 317 | 497 | 1332
B.5.1 | Pompy do wody | 120 | 40 | 40 | 40 | zabezpieczenie bieżących potrzeb służb eksploatacyjnych
B.5.2 | Pompy do ścieków | 155 | 55 | 50 | 50 | zabezpieczenie bieżących potrzeb służb eksploatacyjnych
B.5.3 | Elektronarzędzia | 60 | 20 | 20 | 20 | zabezpieczenie bieżących potrzeb służb eksploatacyjnych
B.5.4 | Zakup komputerów i rozwój infrastruktury informatycznej | 60 | 20 | 20 | 20 | modernizacja istniejącej infrastruktury informatycznej
B.5.5 | Sprzęt BHP | 45 | 15 | 15 | 15 | zabezpieczenia niezbędne przy wykonywaniu prac inwestycyjnych i remontowych na obiektach i sieciach wod-kan
B.5.6 | Sprzęt laboratoryjny | 30 | 10 | 10 | 10 | wymiana zużytych przyrządów i aparatury laboratoryjnej
B.5.7 | Samochody służb technicznych | 225 | 65 | 80 | 80 | wymiana zużytych pojazdów
B.5.8 | Agregat prądotwórczy 5 kW | 5 |  | 5 |  | zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby służb technicznych
B.5.9 | Agregat pompowy | 20 |  | 20 |  | zakup agregatu pompowego dla wód zanieczyszczonych
B.5.10 | Stacje dezodoryzacji | 36 | 12 | 12 | 12 | zakup stacji dozujących środki ograniczające uciążliwość odorową sieci kanalizacji sanitarnych
B.5.11 | Wodomierze | 90 | 20 | 35 | 35 | zakup wodomierzy z nadajnikiem danych
B.5.14 | Agregat prądotwórczy samojezdny 40 kW | 45 | 45 |  |  | zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby służb technicznych
B.5.15 | Ciągnik | 150 |  |  | 150 | zakup ciągnika w ramach wymiany zużytych pojazdów
B.5.16 | Pojazd do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych | 850 |  |  | 850 | zakup pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych
B.5.17 | Maszyny budowlane | 150 |  | 150 |  | zakup koparko-ładowarki w ramach wymiany zużytych pojazdów
B.5.18 | Rezerwa | 105 | 15 | 40 | 50 | zakupy nie przewidziane, a konieczne do realizacji
C | SPOSOBY FINANSOWANIA INWESTYCJI | 27229.6 | 8109.3 | 9606.9 | 9513.4
C.1 | Pożyczki i dotacje | 9898.6 | 2655.7 | 3629.5 | 3613.4
C.1.1 | PROW - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Olsza-Bystrzek - etap III | 0 |  |  |  | dotacja przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Olsza-Bystrzek - etap III"
C.1.2 | WFOŚiGW - ks Olsza Bystrzek etap III | 0 |  |  |  | pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Olsza-Bystrzek - etap III"
C.1.1 | WFOŚiGW - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Binkowo, Pełczyn-Nochówko, Grodzewo, Kawcze i Kawcze | 4838.3 | 2655.7 | 2182.6 |  | pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Bodzyniewie, Pełczynie, Nochówku, Kalejach, Grodzewie i Kawczu"
C.1.2 | WFOŚiGW - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Ostrowo, Pysząca, Binkowo-Pysząca | 1446.9 |  | 1446.9 |  | pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Ostrowie, Pyszącej, Binkowie"
C.1.3 | WFOŚiGW - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Gaj, Zbrudzewo, Nochowo, Dąbrowa-Zbrudzewo | 3613.4 |  |  | 3613.4 | pożyczka
C.2 | Umowy | 331 | 153.6 | 127.4 | 50
C.2.1 | Partycypacja mieszkańców - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pełczynie-Nochówku, Grodzewie i Kawczu | 216 | 153.6 | 62.4 |  | udział mieszkańców w realizacji przedsięwzięcia budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pełczynie, Nochówku, Grodzewie i Kawczu
C.2.2 | Partycypacja mieszkańców - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Ostrowie i Pyszącej | 65 |  | 65 |  | udział mieszkańców w realizacji przedsięwzięcia budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Ostrowie i Pyszącej
C.2.3 | Partycypacja mieszkańców -budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Gaju | 50 |  |  | 50 | udział mieszkańców w realizacji przedsięwzięcia budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Gaju
C.3 | Środki własne | 17000 | 5300 | 5850 | 5850
C.3.1 | Amortyzacja | 13000 | 4300 | 4350 | 4350 | środki finansowe naliczone od wartości środków trwałych będących własnością Przedsiębiorstwa
C.3.2 | Majątek Spółki | 4000 | 1000 | 1500 | 1500 | majątek Spółki przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych - środki przekazane aportem przez Gminę Śrem

## Arkusz2
2117
1515.6
2533
7242