RAPORT KOŃCOWY

Z REALIZACJI PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

Data wpływu:……………………………….. Sygn. akt: ……………………………………

wypełnia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

| …………………………………………………………………… oznaczenie podmiotu składającego raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej | Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu polityki zdrowotnej: „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2018-2021” |  |  |  |
| Przewidziany w programie polityki zdrowotnej okres jego realizacji: 2018-2021 |  | Faktyczny okres realizacji programu polityki zdrowotnej: 2018-2019 |  |
| Opis sposobu osiągnięcia celów programu polityki zdrowotnej:) Głównym celem programu było zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy i brodawek płciowych poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV w określonej populacji młodych mieszkanek gminy Śrem oraz ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt. Cele szczegółowe: - realizowany program miał duży wpływ na zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie zapobiegania chorobom nowotworowym i zakażeniom wywołanym przez wirusy brodawczaka ludzkiego, - program zapoznał rodziców z działaniem szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), - program wpłynął na upowszechnienie nawyku systematycznego wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, - rzeczywisty efekt programu wpłynie na zmniejszenie wskaźników zapadalności i śmiertelności po długim czasie stosowania szczepionek przeciwko HPV, - wypromowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej. Mierniki efektywności odpowiadające celom programu: Rok 2018: - liczba dziewcząt w populacji określonej w programie w danym roku kalendarzowym – 214 dziewczynek z rocznika 2005 - liczba odbiorców edukacji zdrowotnej w tym: - rodziców/opiekunów prawnych – 44 rodziców - dziewcząt i chłopców z rocznika 2005 – 253 dziewcząt i chłopców w wieku 13 lat - liczba dziewcząt objętych programem szczepień: I dawką zaszczepiono 124 dziewczynki II dawką zaszczepiono 124 dziewczynki III dawką zaszczepiono 123 dziewczynki - liczba dziewcząt, których nie zaszczepiono z powodu przeciwskazań zdrowotnych – brak - ocena poziomu wiedzy dziewcząt dotyczącej raka szyjki macicy na podstawie ankiet: 80% dziewczynek odpowiedziało prawidłowo na pytanie, iż HPV to wirus brodawczaka ludzkiego 81% procent dziewczynek uważało, że realizacja programu pozwoliła uzupełnić wiedzę na temat problemów związanych z zachorowaniem na raka szyjki macicy 69% dziewczynek odpowiedziało pozytywnie, że cytologia umożliwia wczesne wykrycie raka szyjki macicy 87% dziewczynek zdaje sobie sprawę, iż szczepienia ochronne zabezpieczają przed zakażeniem, a także mogą w znaczący sposób zmniejszyć liczbę zachorowań na choroby wywołane wirusem HPV 93% dziewczynek odpowiedziało, iż wykonanie szczepień ochronnych zabezpiecza przed rakiem szyjki macicy 91% ankietowanych odpowiedziało na pytanie, iż to właśnie wirus brodawczaka ludzkiego jest odpowiedzialny za zachorowanie na raka szyjki macicy Rok 2019: - liczba dziewcząt w populacji określonej w programie w danym roku kalendarzowym – 235 dziewczynek z rocznika 2006 - liczba odbiorców edukacji zdrowotnej – 201 odbiorców - liczba dziewcząt objętych programem szczepień: I dawką zaszczepiono 164 dziewczynki II dawką zaszczepiono 162 dziewczynki III dawką zaszczepiono 160 dziewczynek - liczba dziewcząt, których nie zaszczepiono z powodu przeciwskazań zdrowotnych – brak - ocena poziomu wiedzy dziewcząt dotyczącej raka szyjki macicy na podstawie ankiet: 81% dziewczynek odpowiedziało prawidłowo na pytanie, iż HPV to wirus brodawczaka ludzkiego 76% procent dziewczynek uważało, że realizacja programu pozwoliła uzupełnić wiedzę na temat problemów związanych z zachorowaniem na raka szyjki macicy 68% dziewczynek odpowiedziało pozytywnie, że cytologia umożliwia wczesne wykrycie raka szyjki macicy 86% dziewczynek zdaje sobie sprawę, iż szczepienia ochronne zabezpieczają przed zakażeniem, a także mogą w znaczący sposób zmniejszyć liczbę zachorowań na choroby wywołane wirusem HPV 84% ankietowanych odpowiedziało na pytanie, iż to właśnie wirus brodawczaka ludzkiego jest odpowiedzialny za zachorowanie na raka szyjki macicy |  |  |  |
| Wyniki monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej:) W 2018 roku: liczba dziewcząt w populacji określonej w programie w danym roku kalendarzowym – 214 dziewczynek z rocznika 2005. Na podstawie zgody rodziców zaszczepiono: I dawką zaszczepiono 124 dziewczynki II dawką zaszczepiono 124 dziewczynki III dawką zaszczepiono 123 dziewczynki tj. 57% populacji objętej programem. W 2019 roku: liczba dziewcząt w populacji określonej w programie w danym roku kalendarzowym – 235 dziewczynek z rocznika 2006 Na podstawie zgody rodziców zaszczepiono: I dawką zaszczepiono 164 dziewczynki II dawką zaszczepiono 162 dziewczynki III dawką zaszczepiono 160 dziewczynek tj. 68% populacji objętej programem. W 2020 r. Programem miały zostać objęte dziewczynki z rocznika 2007 r. zameldowane na terenie Gminy Śrem zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2019 r. Jednakże sytuacja epidemiczna w kraju związana z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Cov-2 spowodowała zgodnie z wytycznymi ministerstwa (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) zamknięcie placówek oświatowych, w których odbywała się realizacja programu (spotkania edukacyjne oraz szczepienie dziewczynek). W związku z powyższym, biorąc pod uwagę stan pandemii w kraju, konkurs na wybór realizatora „Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2018-2021” w 2020 roku nie został ogłoszony. W dniu 15 października 2020 r. uchwałą Nr 215/XXII/2020 Rady Miejskiej w Śremie została zmieniona uchwała Nr 392/XL/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2018 – 2021” uwzględniający zaszczepienie w 2021 roku dwóch roczników dziewcząt (planowany rocznik 2008 oraz dodatkowo 2007, który nie został zaszczepiony w 2020 roku). W 2021 roku Programem miały zostać objęte dziewczynki z rocznika 2008 r. zameldowane na terenie Gminy Śrem zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2020 r. oraz dziewczynki z rocznika 2007, które nie zostały zaszczepione z powodu pandemii w 2020 roku. Jednakże utrzymujący się stan pandemii, a co za tym idzie kontynuacja nauki zdalnej i zamknięcie placówek oświatowych uniemożliwiła realizację programu. Decyzją Burmistrza Śremu dziewczynki z rocznika 2007 i 2008 miały zostać uwzględnione w projekcie programu zdrowotnego na lata 2022 – 2025. W związku z tym, iż gmina zobowiązana jest realizować program zdrowotny zgodnie z rekomendacjami Agencji Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu 22 czerwca 2021 roku zostało skierowane pismo do ww. agencji o umożliwienie ujęcia dwóch niezaszczepionych roczników dziewczynek w projekcie nowej uchwały programu zdrowotnego. W dniu 5 lipca 2021 r. gmina otrzymała odpowiedź z Agencji Oceny Technologii Medycznych, w której wskazano, iż zgodnie z rekomendacją Nr 2/2019 z dnia 11 października 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) populacją docelową dla interwencji w postaci szczepień przeciwko HPV stanowią wszystkie dziewczynki w wieku od 9 – do 14 roku. Wskazano, iż zapisy rekomendacji nie przewidują możliwości rozszerzenia populacji docelowej programu zdrowotnego na grupy inne niż wskazane w treści dokumentu. Stwierdzono, że nie jest możliwe zaszczepienie przeciwko HPV w ramach programu zdrowotnego osób, które w czasie kwalifikacji do podania szczepionki mają ukończony 15 rok życia. W związku z powyższym w dniu 28 października 2021 r. została podjęta uchwała Nr 339/XXXI/2021 w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2022 – 2025” uwzględniająca w 2022 roku objęcie programem zdrowotnym dziewczynki z rocznika 2008, które nie zostały zaszczepione w 2021 roku oraz dziewczynki z rocznika 2009 – nowy rocznik dziewczynek objęty programem. |  |  |  |
| Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej) Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2018 Kwota wydatkowana na realizację Programu to: 62.496,00 zł. Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2019 Kwota wydatkowana na realizację Programu to: 81.648,00 zł. |  |  |  |
| Źródło finansowania) | Wydatki bieżące |  | Wydatki majątkowe |
| 1.gmina Śrem | 144.144,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| Cały okres realizacji programu polityki zdrowotnej |  |  |  |
| Źródło finansowania 5) | Wydatki bieżące |  | Wydatki majątkowe |
| 1.gmina Śrem | 144.144,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej) 168,00 zł za podanie jednej dawki szczepionki |  |  |  |
| Informacje o problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji programu polityki zdrowotnej5 |  | Opis podjętych działań modyfikujących:) nie podejmowano |  |
| Problem 1: brak |  | Działanie modyfikujące: nie podejmowano |  |
| Problem 2: |  | Działanie modyfikujące: |  |
| Problem 3: |  | Działanie modyfikujące: |  |
|  | Data sporządzenia raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej |  | ………………………. oznaczenie i podpis osoby sporządzającej raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotne) |
| Miejscowość Śrem |  |  |  |
|  | Data akceptacji raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej |  | ………………………… oznaczenie i podpis osoby akceptującej raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej9) |